YOLO26 手语识别智能体

团队分工清单与详细时间安排

赛道：智能体开发与应用   |   周期：10.14 — 11.8

一、项目总览

1. 项目目标

在 11.7 前完成「YOLO26 手语识别智能体」的开发，并产出一支 MP4 演示视频。

技术路线：YOLO26 检测手部区域 → 静态手语词分类识别 → 智能体层封装（理解与输出）→ 界面演示。

验收标准：功能完整可演示、端到端跑通即可，不追求完美精度。

2. 关键技术判断

初赛阶段暂不做连续手语句子识别，聚焦“静态手语词”识别。

因此整体架构为两段式，这一判断直接决定分工方式：

摄像头 / 视频输入
      ↓
[YOLO26] 检测手部区域与关键点          ← 技术 A 组（有显卡）
      ↓
[分类模型] 识别静态手语词（CNN / 关键点分类）  ← 技术 A 组
      ↓
[智能体层 Agent] 语义理解 → 输出文本 / 语音    ← 技术 B 组（无显卡可做）
      ↓
[界面 / 演示] Web 或本地 Demo                     ← 技术 B 组

二、团队角色与分工清单

说明：指导教师：李宏伟，经管学院同学刘欣，人工智能学院 8 位同学（邵嫣然，张明慧，杨李灿，古宇轩，李彤，杜佳润，吴夏云，李东瑞）。有独立显卡的同学为 邵嫣然，张明慧，杨李灿三人（如实际不同，按此结构替换字母即可），其余为常用办公笔记本。

1. 角色总览

| 代号 | 学院 / 身份 | 定位 | 核心角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李宏伟 | 指导教师 | 把关 / 资源 | 中期评审、方向校准、答辩指导 |
| 刘欣 | 经管学院 | 后勤 / 材料 | 报名信息、材料整理、PPT 美化、进度维护 |
| 邵嫣然 | AI 学院（有显卡） | 技术核心 | 技术组长 / 模型训练负责人 |
| 张明慧 | AI 学院（有显卡） | 技术主力 | 数据工程 / 训练支持 |
| 杨李灿 | AI 学院（有显卡） | 技术骨干 | 分类模型 / 识别脚本 |
| 古宇轩 | AI 学院（有显卡） | 应用层 | 智能体逻辑负责人 |
| 李彤 | AI 学院（无显卡） | 应用层 | 界面开发 / 前后端 |
| 杜佳润 | AI 学院（无显卡） | 应用层 | 演示视频 / 素材制作 |
| 吴夏云 | AI 学院（有显卡） | 应用层 | 技术文档 / 实验记录 |
| 李东瑞 | AI 学院（无显卡） | 应用层 | 测试 / 数据整理 / 机动 |

2. 技术 A 组 —— 模型与数据（有显卡）

| 代号 | 角色 | 具体任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邵嫣然 | 技术组长 训练负责人 | 搭建训练环境（PyTorch / Ultralytics）；YOLO26 训练与调参；导出权重；统筹 A 组进度 | best.pt 权重、训练日志 |
| 张明慧 | 数据工程 | 数据集收集 / 爬取；用 LabelImg 或 Roboflow 标注；数据清洗与训练 / 验证集划分 | 标注数据集、data.yaml |
| 杨李灿 | 分类模型 | 在 YOLO 检测基础上做静态手语词分类（CNN 或关键点分类）；编写识别脚本 | 分类模型、识别脚本 |

3. 技术 B 组 —— 智能体与应用（无显卡）

| 代号 | 角色 | 具体任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 古宇轩 | 智能体逻辑 负责人 | 设计 Agent 流程：识别结果 → 语义理解 → 文本 / 语音输出；对接大模型 API | Agent 主程序 agent.py |
| 李彤 | 界面 / 前端 | 用 Gradio / Streamlit / Web 搭建 Demo 界面，调用模型与 Agent | 可运行界面 |
| 杜佳润 | 演示视频 | 撰写视频脚本；录屏；剪辑（剪映 / PR）；配音与字幕 | MP4 成片 |
| 吴夏云 | 文档 / 记录 | 编写技术文档、实验报告；制作路演 PPT 初稿 | 文档 + PPT 初稿 |
| 李东瑞 | 测试 / 数据 | 测试各模块；整理测试数据；补充数据；机动支援 | 测试报告 |

4. 后勤组

| 代号 | 任务 |
| --- | --- |
| 刘欣 | 完成报名与信息填写；整理汇总各类材料；美化 PPT 与文档；维护进度表；负责最终提交 |
| L | 10.26 中期评审、11.4 终审；技术方向校准；答辩与路演指导 |

三、详细时间安排（10.14 — 11.7）

特别说明：10.22—10.24 为校运会，安排低强度任务（挂机训练、标注、调整逻辑）；周末（10.18-19、10.25-26、11.1-2）安排全员会议。

第 0 阶段 · 筹备（10.14 — 10.16）

| 日期 | 任务内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 10.14 | 分工，明确技术路线（检测 + 静态词分类） | 全员 + L |
| 10.15 | 环境准备（Python / PyTorch / Ultralytics）；刘欣启动报名 | a组 |
| 10.16 | 晚上开会：填写报名材料 | a组 |

★  10.16 晚：技术路线确认 + 报名启动

第 1 阶段 · 数据准备（10.17 — 10.21）  开会暂定（开会一般用腾讯会议）

| 日期 | 任务内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 10.17—10.18 | 数据收集 / 爬取；周末第 1 次全员会（对齐需求、分派数据任务） | 张明慧、李东瑞+ 全员 |
| 10.19—10.21 | 数据标注、清洗、划分训练 / 验证集 | 张明慧、杨李灿、李东瑞 |
| 10.17—10.21 | 用「假模型 / 占位数据」先把 Agent 与界面框架跑通 | 古宇轩、李彤 |
| 10.17—10.21 | 撰写演示脚本初稿、搭建文档框架 | 杜佳润、吴夏云 |

第 2 阶段 · 模型训练（10.22 — 10.28）⚠ 含校运会   开会暂定

| 日期 | 任务内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 10.22—10.24 | 校运会：轻任务——邵嫣然，张明慧挂机训练；杨李灿标注；古宇轩调整 Agent 逻辑 | 邵嫣然、张明慧、杨李灿、古宇轩 |
| 10.25—10.26 | 周末第 2 次全员会 + 中期评审（李老师 参加）：展示初版模型与界面 | 全员 + 李宏伟老师 |
| 10.27—10.28 | 模型调参与精度提升；李彤接通真实模型 | 邵嫣然，张明慧，李彤 |
| 10.29—10.31 | 完善 Agent 逻辑（识别 → 语义 → 输出）；接入分类模型 | 杨李灿，古宇轩，李彤 |

10.27中期评审：模型能出框 + 界面能跑通 智能体端到端跑通（基本可用即可）11.2—11.3期中考试。智能体端到端跑通（基本可用即可）

第 3阶段 · 演示与文档（11.3 — 11.6）

| 日期 | 任务内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 11.3 | 确定演示脚本；用联调好的 Demo 真机录屏 | 杜佳润、古宇轩 |
| 11.4 | 终审（李宏伟老师 参加）；视频粗剪；文档完稿 | 杜佳润、吴夏云、李宏伟 |
| 11.5 | 视频精剪（配音 / 字幕）；刘欣 美化 PPT | 杜佳润、刘欣 |
| 11.6 | 全员彩排、检查作品完整性 | 全员 |

★ 11.6：MP4 成片 + 文档 + PPT 全部就绪

第 5 阶段 · 交付（11.7 — 11.8）

| 日期 | 任务内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 11.7 | 封版、最终检查、打包 | 邵嫣然、吴夏云、刘欣 |
| 11.8 | 提交（缓冲日） | 刘欣 |

- 四、风险与预案

| 风险 | 预案 |
| --- | --- |
| 显卡不足 / 训练太慢 | 仅用 1 张卡集中训练；减小模型规模或降低分辨率；必要时租用云算力 |
| 数据集难找 / 标注量大 | 优先做少量手语词（如 10—20 个）；用公开数据集或半自动标注 |
| 模型精度不理想 | 接受「不完美」标准；演示时扬长避短，选择效果最好的词展示 |
| 进度拖延 | 以周末全员会为检查点；每阶段末设里程碑，未达标当周补齐 |
| 视频来不及 | 脚本先行；素材随做随录；剪辑模板提前准备 |

本方案由团队讨论确定，如有调整以群内最新通知为准。